## Hoja1
No | Actividades | Inicio | Fin | Producto | Responsable
1 | Análisis exploratorio | 2023-10-23 | 2023-10-24 | Base depurada | Wilber / Oscar Gamez
2 | Transformacion de variables | 2023-10-23 | 2023-10-24 | Base depurada | Wilber / Oscar Gamez
3 | Desenmascaramiento de la base (catalogos) | 2023-10-23 | 2023-10-25 | Base depurada | Wilber / Oscar Gamez
4 | Diseño previo del analisis a realizar | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Diseño de tablero | Jessenia / Wilber / Oscar Gamez
| **Proponer indicadores (resultados, gestion o desempeño) | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Diseño de tablero | Jessenia / Wilber / Oscar Gamez
| **Proponer tablas y graficas | 2023-10-25 | 2023-10-25 | Diseño de tablero | Jessenia / Wilber / Oscar Gamez
5 | Investigar el uso de nuevos paquetes | 2023-10-23 | 2023-10-24 | Al menos 3 | Johanna Torres / Kennet Pinel
6 | Investigar la creacion de funciones (crear funciones propias) | 2023-10-23 | 2023-10-24 | Al menos 3 | Oscar Gamez / David
7 | Desarrollo de salida (script) | 2023-10-26 | 2023-10-28 | Script propuestos | Jessenia / Wilber / Oscar Gamez
8 | Diseño de parte visual (Graficas ggplot, highcharter) | 2023-10-23 | 2023-10-26 | Graficas interactivas | Jessenia / David
9 | Informe RMARKDOWN | 2023-10-23 | 2023-10-30 | Informe desarrollado | Johanna Torres / Edwin garcia
10 | Los que Validan y revisan contra la data que este correcto. | 2023-10-27 | 2023-10-30 | Script comprobados | Jessenia / David
11 | Desarrollo y visualizacion de Tablero RSHINNY | 2023-10-31 | 2023-11-02 | Tablero desarrollado | Jessenia / David
12 | Modeo Maching lerning | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Al menos 2 modelos | Todos
| ***Modelo de desercion de clientes | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Al menos 2 modelos | Todos
| ***Modelo de proyeccion de ventas total y por sucursal | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Al menos 2 modelos | Todos
13 | Elaboracion de la presentacion | 2023-11-04 | 2023-11-06 | Presentación finalizada | Johanna Torres / Edwin garcia
14 | Conclusiones y recomendaciones | 2023-11-04 | 2023-11-06 | Presentación finalizada | Todos